## SEC. AGRICULTURA Y DESARROLLO R
AGRICULTURA Y DESARROLLO | [7 empty] | CÓDIGO | AD-MR-01
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN | [7 empty] | VERSIÓN | 1
[8 empty] | FECHA | 2021-06-25
¦
Procesos | Subprocesos | N | Riesgo | Clasificacion | causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual | Opción Manejo | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador
PROCESO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y ASISTENCIA TECNICA | N/A | 1 | Programacion de las metas del plan de desarrollo no ejecutada en los tiempos. | Gestion | Insuficiencia en la asignacion presupuestal,para la ejecucion de los proyectos Agroindustriales y de asistencia tecnica | Posible | Moderado | ZONA RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Gestionar ante el Ministerio de Agricultura, Agencia Desarrollo Rural, Municipios, el apalancamiento de recursos,para poder llevar a cabo los planes que se contemplan para el desarrollo agro industrial y asistencia tecnica de Bolivar | Contratos y Convenios Generados | ARIEL FLOREZ | 6 MESES | CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO
|  | 2 | Activades no ejecutadas en los tiemposestablecidos por el proceso. | Gestion | Insuficiencia de personal y capacitacion del personal para llevar a cabo trabajos de campo | Probable | Moderado | ZONA RIESGO MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Solicitar apoyo al SENA, AGROSAVIA, ICA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, FEDEGAN, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL para capacitar al personal para que puedan desarrollar su labor en forma eficiente y eficaz . | Actas de capacitacion del personal y los contratos del personal a vincular dentro del proceso |  | 6 MESES | CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO
|  | 3 | Recopilar informacion en tiempos fuera de los estipulados en el proceso | Gestion | Insuficiencia de equipos y dispositivos tecnologicos acordes con la tecnologia que demanda la recopilacion de la infomacion | Posible | Mayor | ZONA RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Capacitar y dotar al personal de los equipos y elementos tecnologicos necesarios para desarrollar esta labor | Actas de capacitaciones, Listados de equipos, chequeo y Cronogramas Ejecutados. |  | 6 MESES | CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO
|  | 4 | Capturar de informacion fuera del tiempo estipulado, por factores climaticos y vias en mal estado | Operación | Exceso de lluvias en la epoca de invierno que impidan el normal desarrollo de las actividades de captura de la informacion dentro del tiempo estipulado en los trabajos de campo | Posible | Mayor | ZONA RIESGO MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Adelantar los procesos de recopilacion de informacion para que sean entregadas antes del tiempo de lluvias | Alianzas, convenios o contratos ejecutados. |  | 6 MESES | CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO
|  | 5 | Entregar informes fuera de las fechas por parte de los funcionarios asignados para esa actividad. | Gestion | Deficiencia en la comunicación interna , entrega de informacion fuera del tiempo estipulado. | Posible | Menor | ZONA RIESGO BAJA | EVITAR EL RIESGO | Realizar reuniones mensuales para la verificación de los avances de los procesos, programas y planes de la dependencia. | Actas de reunion de seguimiento, Libro de correspondencia, Registros de Correos electronicos. |  | 6 MESES | CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO
|  | 6 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadivas o beneficio en nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato | Corrupcion | Deficiencia en la etapa de planeacion que faciliten la inclusion en los estudios previos y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer un proponente, carencia de controles en el procedimiento de contratacion. | Posible | Menor | ZONA DE RIESGO BAJA | EVITAR EL RIESGO | Fortalecimiento al proceso de planeacion para la estructuracion de la contratacion | Expediente de Contratacion |  | 12 MESES | CONTRATOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
PROCESO DE PLANEACION AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL | N/A | 1 | Adquirir recursos economicos necesarios para la ejecucion de las actividades propias para la formulacion de PDEA y otros planes fuera del cronograma . | Gestion | Insuficiencia en la disponibilidad presupuestal para financiar las actividades propias de la formulacion del plan departamental de extension agropecuaria y demas planes. | Improbable | Mayor | ZONA DE RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Utilizar el equipo de funcionarios de la secretaria, como tambien el apoyo de otras dependencias que tengan objetivos o mision transversal con el PDEA y el sector. Establecer convenios con MINISTERIO DE AGRICULTURA, AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, FONDO NACIONAL DE EXTENSION AGROPECUARIA que generen insumos o en su defecto realicen la elaboracion del PDEA o planes. | Plan Aprobado, Contratos y Convenios. | JORGE ACOSTA | 6 MESES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
|  | 2 | Ejecutar fuera de los tiempos del proceso del servicio de extension agropecuaria por modificacion o derogacion normativa. | Juridico | Alteracion en las politicas publicas que rigen los temas concernientes a la extension rural. | Rara vez | Moderado | ZONA DE RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO | Ajustar y/o actualizar los planes a las modificaciones establecidas en los tiempos estipulados, con el fin de tener dichas modificaciones de manera oportuna. | Plan Departamental de Extension Agropecuaria ajustado y aprobado |  | 6 MESES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION
|  | 3 | Desconocer y omitir la metodologia establecida por el Profesional responsable. | Gestion | Falta de seguimiento de la guia y lineamientos establecidos para la formulacion del PDEA dentro de la metodologia establecida | Improbable | Mayor | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Lista de chequeo para evaluacion de cumplimiento, de acuerdo a la estructura, metodologia o guia establecida por la entidad encargada. Cronograma de actividades, con el fin de evaluar los tiempos de elaboracion, formulacion y ejecucion. | Actas de seguimientos, Listas de Chequeo y Cronogramas Ejecutados. |  | 6 MESES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
|  | 4 | Recopilar de manera errada la informacion para la construccion del PDEA por factores climaticos, epidemiologico y de orden publico que impida que los funcionarios se desplacen a los municipios | Gestion | Insuficiencia de informacion para la formulacion del Plan Departamental de Extension Agropecuaria. | Improbable | Mayor | ZONA DE RIESGO ALTA | REDUCIR EL RIESGO | Hacer alianzas, convenios o contratacion con UMATAS o quien haga las veces, Asociaciones de productorers legalizadas, que sean enlaces con los municipios y puedan proveer y suministrar la informacion de manera oportuna y confiable. | Documentos de Alianzas, convenios, Actas de reuniones y seguimientos. |  | 6 MESES | EVALUCIACIONES AGROPECUARIA
|  | 5 | Remitir informacion o comunicado por parte de los funcionarios delegados para la entrega y la recepcion de manera inoportuna. | Gestion | Deficiencias en la comunicación interna, entrega informacion de manera inoportuna. | Posible | Moderado | ZONA DE RIESGO ALTA | EVITAR EL RIESGO | Libro de seguimiento de recibidos. Oficios, requerimientos, llamados de atencion y diciplinarios a funcionarios con reiteracion en la remision inoportuna de informacion. Plataforma SIGOB, correos institucionales que permiten que la informacion llegue directa al funcionario en forma digital. solicitada. | Libro de correspondencia, Recibidas y entregadas, registros de correos electronicos. |  | 6 MESES | EVALUACIONES
|  | 6 | Desconocer del plan de desarrollo departamental y de informacion actualizada por parte del funcionario responsable de estas. | Gestion | Insuficiencia de informacion para ejecutar el plan de accion de la secretaria de agricultura para el cumplimiento de las metas y objetivos del plan de desarrollo. | Improbable | Moderado | ZONA DE RIESGO MODERADA | EVITAR EL RIESGO | Elaboracion, aprobacion y seguimiento del plan de accion por parte de la secretaria. | Matriz trimestral plan de Accion |  | 3 MESES | CONOCIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
|  | 7 | actualizar de manera inoportuna la infraestructura tecnologica (Software, redes, etc) que impiden el desarrollo o ejecutabilidad de programas con requerimientos optimos de sistemas. | Tecnologico | Deficiencia en la estructura tecnologica de la dependencia | Posible | Moderado | ZONA DE RIESGO ALTA | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Solicitar ante las ofcinas de las TIC el suministro de equipos de computo con las tecnologias adecuadas para el desarrollo de actividades propias de la secretaria | Solicitudes, oficios y Requerimeintos. |  | 12 MESES | DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS CON LA TECNOLOGIA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES